|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  | № | 102 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 24.11.2016г. |  |  |  |  |  |
| «О продлении срока реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах» на плановые 2018-2020 годы и утверждении ее новой редакции» |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения, первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, руководствуясь Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13.10.2014г № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение», местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Продлить срок реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 12.11.2014г. № 113 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах» до 2020 г.

- Изложить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Признать постановление местной администрации № 113 от 12.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах»  утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение www.russko-vys.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  | Л.И.Волкова |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах"

с.Русско-Высоцкое

- ПАСПОРТ

муниципальной    программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах»

| Наименование Программы | -муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - заместитель главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И. |
| Соисполнители Программы | - специалист 1 категории местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ладинский Г.С. |
| Цели Программы | -защита жизни и здоровья граждан, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий; - создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. |
| Задачи Программы | - обеспечения надлежащего состояния первичных источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами; - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -снижение общего количества пожаров; -увеличение количества граждан участвующих в добровольной пожарной охране; -повышение уровня знаний о пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения- количество граждан, участвующих в инструктажах; -снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; -Количество граждан, прошедших обучение по пожарной безопасности, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей; Снижение количества предписаний органов государственного пожарного надзора. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2020 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы | общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 402,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: - средства областного бюджета 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета 402,1 тыс. руб. Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | -снижение общего количества пожаров на 60%; -увеличение количества граждан участвующих в добровольной пожарной охране до 15 чел.; -повышение уровня знаний о пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения -количество граждан, участвующих в инструктажах 300 чел.;; -снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами в 3 раза; -участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей- ежеквартальное распространение (вывешивание на информационных стендах) наглядной агитации; обучение членов ДПД, заинтересованных граждан не менее 10 чел.; -снижение количества предписаний органов государственного пожарного надзора до 1 шт./год |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов отнесено к вопросам местного значения поселений. Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров  зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.

Климатические и физико-географические условия на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в основном предполагают возможное возникновение ландшафтных пожаров (пал травы). Значительную территорию сельского поселения занимают невозделываемые сельскохозяйственные угодья, которые в летний период времени являются источниками распространения огня и представляют большую пожароопасность.  Индивидуальные жилые дома поселения, примыкающие к  полям, находятся в зоне риска, что при возникновении пожаров, представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья жителей и сохранности их имущества. По-прежнему, основной причиной возникновения пожаров является несоблюдение гражданами правил пожарной безопасности.

С целью предотвращения материального ущерба и травмирования людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах» (далее программа).

- Цели и задачи программы

Основные цели Программы:

-защита жизни и здоровья граждан, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий;

- создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.

Основные задачи Программы:

- обеспечения надлежащего состояния первичных источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением, распространение наглядной агитации;

- повышение квалификации и обучение личного состава ДПД;

- информирование населения о правилах поведения и действиях при пожаре;

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей:

-снижение общего количества пожаров;

-увеличение количества граждан участвующих  в добровольной пожарной охране;

-повышение уровня знаний о пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения- количество граждан, участвующих в инструктажах;

-снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;

-Количество граждан, прошедших обучение по пожарной безопасности, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;

-Снижение количества предписаний органов государственного пожарного надзора.

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы

необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2015 – 2020 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно.

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2020 годах»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Всего (тыс. руб) | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. | 2015-2020 | 352,1 | 100 | 2,1 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 2 | Распространение наглядной агитации, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику. | 2015-2020 | Без материальных затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обучение сотрудников, личный состав ДПД, заинтересованных граждан мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке | 2015-2020 | 50 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | 402,1 | 110 | 2,1 | 60 | 60 | 60 | 110 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В Программу включены:

- мероприятия по пожарной безопасности;

- организационные мероприятия.

Бюджетные источники:

местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных программ по пожарной безопасности

областной бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы в областном законе об областном бюджете на очередной финансовый год (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм).

- Механизм реализации и управления Программой

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение и ответственный исполнитель (соисполнитель) Программы  обеспечивают ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности. Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку сметной (проектно-сметной) документации на выполнение мероприятий осуществляемых в рамках реализации Программы;

- ежегодно формирует заявку на финансирование Программы из бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в МО Русско-Высоцкое сельское поселение предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов и  объектов экономики.

Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:

-снижение общего количества пожаров на 60%;

-увеличение количества граждан участвующих  в добровольной пожарной охране до 15 чел.;

-повышение уровня знаний о пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения -количество граждан, участвующих в инструктажах 300 чел.;;

-снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами в 3 раза;

-участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей- ежеквартальное распространение (вывешивание на информационных стендах) наглядной агитации; обучение членов ДПД, заинтересованных граждан не менее 10 чел.;

-снижение количества предписаний органов государственного пожарного надзора до 1 шт./год