| от | 12.10.2020 года | с. Русско-Высоцкое | № | 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 102 от 02.11.2018г.» |  |  |  |  |

|  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 13.10.2014г № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение», местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 102 от 02.11.2018г. следующие изменения:

  - В паспорте муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы» раздел «Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 213673,9553 тыс.   рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ленинградской области – 187928,7553 тыс. рублей;

за счет средств бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение -  25005,2тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –740 тыс. рублей.

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»

  - Раздел II Целевые индикаторы и показатели Программы изложить в следующей редакции.

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в действие (реконструкция) плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Соблюдение нормативов обеспеченности жителей плоскостными спортивными сооружениями | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 3.2 | количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 4 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водонасосной станции с резервуарами чистой воды и 1 км. локальных водопроводов | Шт./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
| 4.2. | Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 99 |
| 5 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество реализованных проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество семей, обеспеченных бесплатными земельными участками с инженерной инфраструктурой | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 6 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | Содержание имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество предписаний надзорных органов | Шт. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |

  - В разделе «VI Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»,

- второй абзац изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 213673,9553 тыс.   рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ленинградской области – 187928,7553 тыс. рублей;

за счет средств бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение -  25005,2тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –740 тыс. рублей.»

- в таблице «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2015-2022 годах (прогнозная оценка)» п/п № 2 мероприятие Программы «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» п/п 2.1 «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности (2020 год: капитальный ремонт здания Дома культуры с.Русско-Высоцкое(фасад) по адресу: с. Русско-Высоцкое, дом 3А Обл.бюджет:12093,59 т.р., мест. бюджет: 1400,0 т.р.)», п/п 2.2. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий (инженерная подготовка земельных участков, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз), п/п 2.3 «Развитие водоснабжения в сельской местности (Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательные работы)»  и  п/п № 5 «Итого по всем мероприятиям Программы» изложить в следующей редакции:

| 2. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Объем финансирования – всего, | 208659,8553 | 5265,0000 | 6622,2000 | 5800,0000 | 1600,0000 | 53274,3053 | 15746,1900 | 118352,1600 | 2000,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - региональный бюджет | 185302,7553 | 4290,0000 | 4656,2000 | 3000,0000 | 0,0000 | 48866,3053 | 13093,5900 | 111396,6600 | 0,0000 |
|  |  | - бюджет МО | 23357,1000 | 975,0000 | 1966,0000 | 2800,0000 | 1600,0000 | 4408,0000 | 2652,6000 | 6955,5000 | 2000,0000 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2.1. Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности (2020 год: капитальный ремонт здания Дома культуры с.Русско-Высоцкое(фасад) по адресу: с. Русско-Высоцкое, дом 3А | Объем финансирования – всего, в т.ч | 47548,8153 | 5265,0000 | 3960,0000 | 4000,0000 | 0,0000 | 12190,4253 | 15746,1900 | 4387,2000 | 2000,0000 |
|  | обл.бюджет:12093,59 т.р., мест. бюджет: 1400,0 т.р.; Приобретение и монтаж кресел в зрительный зал Дома Культуры, с. Русско-Высоцкое, д.3А | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | обл. бюджет: 1000,0 т.р., местн. бюджет: 652,6 т.р. | - региональный бюджет | 36671,0153 | 4290,0000 | 2960,0000 | 3000,0000 | 0,0000 | 10327,4253 | 13093,5900 | 3000,0000 | 0,0000 |
|  | Приобретение и монтаж экрана, местн.бюджет: | - бюджет МО | 10877,8000 | 975,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 | 0,0000 | 1863,0000 | 2652,6000 | 1387,2000 | 2000,0000 |
|  | 600,0 т.руб. | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2.2. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий (инженерная подготовка земельных участков, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз) | Объем финансирования – всего, в т.ч | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1800,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - бюджет МО | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1800,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2.3. Развитие водоснабжения в сельской местности (Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательные работы) | Объем финансирования – всего, в т.ч | 158111,0400 | 0,0000 | 2662,2000 | 0,0000 | 1400,0000 | 41083,8800 | 0,0000 | 112964,9600 | 0,0000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - региональный бюджет | 148631,7400 | 0,0000 | 1696,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 38538,8800 | 0,0000 | 108396,6600 | 0,0000 |
|  |  | - бюджет МО | 9479,3000 | 0,0000 | 966,0000 | 0,0000 | 1400,0000 | 2545,0000 | 0,0000 | 4568,3000 | 0,0000 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | 2.4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (реконструкция стадиона площадью 11 тыс.кв.м.) | Объем финансирования – всего, в т.ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - региональный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - бюджет МО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

| 3 | Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Объем финансирования – всего, | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
|  |  | - бюджет МО | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Содержание имущества | Объем финансирования – всего (бюджет МО) | 1 548,1 | 110 | 190 | 110 | 190 | 190 | 258,1 | 250 | 250 |
| 5 | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, | 213673,9553 | 5375,0 | 6812,2 | 5910,0 | 1790,0 | 53464,3053 | 18470,29 | 118602,16 | 3250 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | - региональный бюджет | 187928,7553 | 4290,0 | 4656,2 | 3000,0 | 0,0 | 48866,3053 | 14819,59 | 111396,66 | 900 |
|  |  | - бюджет МО | 25005,2 | 1085,0 | 2156,0 | 2910,0 | 1790,0 | 4598,0 | 2910,7 | 7205,5 | 2350 |
|  |  | - внебюджетные источники | 740,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 |

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию постановления разместить на стенде в помещении местной администрации и в помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. главы местной администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение	                   А.И.Бырдин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением местной администрации

МО Русско-Высоцкое сельское поселение

от 02.11.2018 г. № 102

(приложение 1)

(в ред. Постановления № 23 от 06.03.2019г.,

Постановления № 110 от 11.07.2019г.,

Постановления № 142 от 26.08.2019г.,

Постановления № 205 от 11.11.2019г.,

Постановления № 68 от 27.07.2020г.)

Постановления № 84 от 12.10.2020г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2022 ГОДЫ»

с. Русско-Высоцкое

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы»»

| Наименование Программы | - муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015 - 2022 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение |
| Участники Программы | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области; комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. |
| Цели Программы | - долгосрочное, экономически эффективное развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение; - создание комфортных условий жизнедеятельности в МО Русско-Высоцкое сельское поселение; - активизация участия граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в решении вопросов местного значения; - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни; -эффективное использование бюджетных средств на содержание муниципального имущества. |
| Задачи Программы | - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение; - реализация общественно значимых проектов в интересах жителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение с помощью грантовой поддержки. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение- 216 кв.м, в том числе жилья для молодых семей и молодых специалистов- 216 кв.м; - ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, общей площадью 11 тыс. кв.м; спортивных залов в учреждениях культурно-досугового типа – 1шт, общей площадью 450 кв.м. -ввод в эксплуатацию одного учреждения культурно-досугового типа-Дом культуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение; -ввод в эксплуатацию водонасосной станции с резервуарами чистой воды и 1 км. локальных водопроводов; -реализация проекта по комплексному обустройству площадок под индивидуальную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области"; - реализация одного проекта местных инициатив граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, получивших грантовую поддержку; -отсутствие предписаний надзорных органов на ненадлежащее содержание муниципального имущества. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2015-2022 годы I этап – 2015-2017 годы; II этап – 2018-2022 годы. |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (в ред. Постановления № 23 от 06.03.2019г., Постановления № 110 от 11.07.2019г, Постановления № 142 от 26.08.2019г., Постановления № 205 от 11.11.2019г, Постановления № 68 от 27.07.2020г Постановления № 84 от 12.10.2020г) | Общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 213673,9553 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Ленинградской области – 187928,7553 тыс. рублей; за счет средств бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение - 25005,2тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников –740 тыс. рублей. Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение-216 кв.м, в том числе жилья для молодых семей и молодых специалистов-216 кв.м; в результате чего улучшат жилищные условия 4 сельские семьи, в том числе 4 семьи молодых специалистов - ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, общей площадью 11000 кв.м; спортивных залов в учреждениях культурно-досугового типа – 1шт, общей площадью 450 кв.м.; в результате чего будут соблюдены нормативы обеспеченности 5680 жителей спортивными сооружениями. -ввод в эксплуатацию одного учреждения культурно-досугового типа-Дом культуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение позволит увеличить количество детей и взрослых посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования в 2 раза и количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей довести до 30шт/год; -ввод в эксплуатацию водонасосной станции с резервуарами чистой воды и 1 км. локальных водопроводов позволит обеспечить существующую и перспективную застройку нормативным запасом питьевой воды и исключить возможность аварийных отключений холодного водоснабжения; -реализация проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" позволит обеспечить многодетные семьи и семьи очередников бесплатными земельными участками с развитой инфраструктурой (всего не мене 130 семей); - реализация одного проекта местных инициатив граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, получивших грантовую поддержку позволит привлечь не менее 10 жителей к участию в реализации проектов местных инициатив и благоустроить территорию вокруг одного многоквартирного дома. -отсутствие предписаний надзорных органов на ненадлежащее содержание муниципального имущества. |

I. Общая характеристика, основные проблемы и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии

МО Русско-Высоцкое сельское поселение

МО Русско-Высоцкое сельское поселение расположено в юго-восточной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. С  севера территория граничит с Ропшинским сельским поселением, с востока - с  Лаголовским сельским поселением, с юга - с  Гатчинским муниципальным районом, с запада - с Кипенским  сельским поселением. В составе муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение входят 2  населенных пункта: с. Русско-Высоцкое и д. Телези. Территория муниципального образования в направлении с северо-востока на юго-запад пересекает автомобильная дорога федерального значения М-11 «Нарва» и делит его на две части. Значительную часть территории муниципального образования занимает лесной фонд, выполняющий защитную функцию, площадь лесного фонда составляет 658,53 га. Два населённых пункта, расположенных на территории муниципального образования, занимают 255,15 га: с. Русско-Высоцкое – административный центр муниципального образования – 151 га, а д. Телези – 104,15 га. Оба населённых пункта примыкают к автомобильной дороге федерального значения, а д. Телези режется дорогой на две части. Остальная территория – земли сельскохозяйственного назначения – представляющая собой сельскохозяйственные угодья: пашни, сенокос, лес и участки, занятые объектами сельскохозяйственного производства – ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика».

По данным итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 5680 человек или 8,1 % всей численности Ломоносовского муниципального района. По данному показателю МО Русско-Высоцкое сельское поселение занимает 5 место среди других поселений Ломоносовского муниципального района. Численность населения трудоспособного возраста составляет 3936 и имеет тенденцию к росту, доля трудоспособного населения составляет 69 %, что выше, чем аналогичный показатель по Российской Федерации (61,5 %), по Ленинградской области (63,3 %) и по Ломоносовскому муниципальному району (65,1 %).

Основой экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение является сельскохозяйственное производство. Единственным крупным предприятием на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение является ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», введенная в эксплуатацию в 1968 году. Предприятие специализируется на ведении сельскохозяйственной и производственной деятельности: птицеводство, производство мяса цыплят бройлеров, полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей. В настоящее время ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» находится в стадии банкротства. Также развито малое предпринимательство в сфере торговли, транспортного обслуживания, оказание услуг населению. Концепцией социально-экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение на период до 2020 года, утверждённой решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 14 апреля 2011 г. № 19, выбраны основные направления экономического развития – сельское хозяйство и промышленное производство.

1.2.  Характеристика жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 01.01.2014 года составляет 118 тыс. кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 90200 кв.м ( 76,5 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 27800 кв.м ( 23,5 %). Аварийный и ветхий жилой фонд отсутствует

Многоквартирный жилищный фонд муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 90,2 тысяч квадратных метров жилой площади и насчитывает 26 многоквартирных  домов (далее-МКД). Массовое строительство жилья в с. Русско-Высоцкое осуществлялось с 1965 года. В период с 1965 по 2002 год построено и введено в эксплуатацию 26 жилых домов, из которых:

с 1965 по 1970 год -  5 МКД;

с 1970 по 1980 год -  6 МКД;

с 1980 по 1990 год  -  8  МКД;

с 1990 по 2002 год  -  7 МКД

Капитальный ремонт большинства домов  не проводился с момента  постройки, нарушаются все возможные   межремонтные сроки. С каждым годом значительно увеличивается  число кровель, наружных межпанельных швов и внутридомового инженерного оборудования, требующих проведение капитального ремонта, без которого создается угроза дальнейшего разрушения зданий и безопасности проживающих в них граждан. Повышение энергоэффективного состояния жилищного фонда и его инженерной структуры требует больших финансовых вложений на замену и модернизацию.    В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации  на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение принимаются согласованные решения всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах в отношении планов и вложений в модернизацию и реконструкцию жилых домов. Мероприятия по капитальному ремонту планируется выполнять с привлечением средств Фонда, областного бюджета, бюджета  муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, средств ТСЖ и собственников помещений.

Основной причиной,  сдерживающей рост объемов ввода в эксплуатацию жилья, является:

- ограниченные возможности финансирования жилищного строительства из местного бюджета;

- недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок для большинства граждан и юридических лиц;

-недостаток площадок, обустроенных инженерными коммуникациями;

-изношенность коммунальной инфраструктуры, отсутствие технической возможности по подключению к источникам коммунальных ресурсов.

Особенно актуально жилищная проблема стоит перед молодыми семьями. Их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе молодые работники имеют низкие доходы и не имеют накоплений. На 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 41 сельская семья (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -  41 сельская семья), в том числе 4 сельские молодые семьи и молодые специалисты (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма -  4 сельские молодые семьи и молодые специалисты). На 01.01.2018 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 28 сельских семей, в том числе 8 сельские молодые семьи и семей молодых специалистов

Структура застройки МО Русско-Высоцкое сельское поселение

по типу застройки

| Тип застройки | Площадь жилищного фонда, м2 | Структура застройки, % |
| --- | --- | --- |
| индивидуальная усадебная застройка | 27800 | 23 % |
| среднеэтажная многоквартирная застройка | 71 189 | 61 % |
| многоэтажная застройка | 19 018 | 16 % |
| ИТОГО | 118 000,0 | 100 % |

В многоквартирных домах проживает 4710 человек. Средняя обеспеченность жильём в многоквартирных домах составляет 19,2 м2/ чел.

  - Развитие агропромышленного комплекса

Агроклиматические условия МО Русско-Высоцкое сельское поселение характеризуются как благоприятные для развития сельского хозяйства: достаточная продолжительность и теплообеспеченность периода вегетации растений (безморозный период 100-118 дней, увлажненность – до 600 мм осадков в год).

Кроме агроклиматического потенциала, сельскохозяйственный потенциал включает в себя земельные ресурсы (земли сельскохозяйственного назначения занимают 48,5 % от общей площади муниципального образования). Однако данные ресурсы не используются в настоящее время для производства сельскохозяйственной продукции.

По состоянию на 01.01.2014 на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение зарегистрировано 6 крестьянских хозяйств.

Единственным крупным предприятием на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение является ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», введенная в эксплуатацию в 1968 году. Предприятие специализируется на ведении сельскохозяйственной и производственной деятельности: птицеводство, производство мяса цыплят бройлеров, полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей. В настоящее время ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» находится в стадии банкротства.

ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» продолжает оказывать большое влияние на социально-экономическое развитие МО Русско-Высоцкое сельское поселение, т.к. является крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает население рабочими местами (крупнейшее предприятие), помимо этого в собственности птицефабрики находится котельная и очистные сооружения, артезианские скважины.

Анализ ресурсного потенциала сельского хозяйства МО Русско-Высоцкое сельское поселение позволил определить сильные и слабые стороны его развития.

К сильным сторонам относятся:

- наличие большого количества земель сельскохозяйственного назначения (48,5 % от общей площади);

- возможность сбыта сельскохозяйственной продукции, как на территории муниципального образования, так и в Санкт-Петербурге;

К слабым сторонам можно отнести:

- жесткую конкуренцию на рынке Санкт-Петербурга, как со стороны областных сельскохозяйственных производителей, так и со стороны поставщиков сельскохозяйственной продукции из других регионов России и зарубежных стран;

- низкий уровень развития фермерских хозяйств поселения;

- высокая стоимость возделывания земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции.

1.4  Культура и спорт

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение расположено здание Дома культуры (2 этажа, общая площадь 3129,9 м2), которое долгое время не использовалось, в настоящее время необходимо проведение ремонта. Исходя из общей площади здания, в нём возможно разместить 450 посадочных мест.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, необходимое количество мест в клубах сельских поселений составляет 190-140 мест для поселений с численностью населения от 5000 до 10000 человек, при этом меньшую вместимость следует принимать для больших поселений. Таким образом, в МО Русско-Высоцкое сельское поселение необходимое минимальное количество зрительских мест в клубе составляет 190.

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение работает сельская библиотека. По состоянию на 1 января 2012 года библиотеку посещает 1021 читатель. В ней числятся 14 034 единицы хранения, из них на иностранных языках - 25. Общая площадь библиотеки 159,7 м2, в том числе для обслуживания населения 115,1 м2 и для хранения – 44,6 м2, читальный зал рассчитан на 30 мест. Комплектование фонда ведётся за счет средств местного бюджета в соответствии с запросами и интересами основных групп читателей. В библиотеке оборудовано рабочее место с выходом в Интернет.

На базе библиотеки успешно работают клуб «Страна Читалия», Литературная гостиная, семейный клуб «Семейка без запарок», клуб пожилых людей «Огонёк».

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, нормативное количество книг в библиотечном фонде сельских поселений с численностью населения от 5000 до 10000 человек составляет 4,5-5 тыс. единиц хранения, а нормативное количество читательских мест – 3-4 на 1000 человек, при этом меньшую вместимость библиотек следует принимать для больших поселений. Таким образом, нормативное количество мест в МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 17 мест, а нормативное количество книг – 28,5 тыс. единиц хранения. Таким образом, необходимо пополнение библиотечного фонда 14,466 тыс. единиц.

Согласно Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 10 июля 2012 г.), физическая культура — часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение расположены 2 спортивные площадки, одно футбольное поле, один каток с хоккейной коробкой и одна волейбольная площадка. Спортивные залы находятся при школах и детском саде. Бассейны на территории поселения отсутствуют.

В таблице представлен перечень плоскостных сооружений, расположенных на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Плоскостные спортивные сооружения

| № п/п | Наименование объекта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хоккейная коробка | 1800 |
| 2 | Футбольное поле | 11000 |
| 3 | Волейбольная площадка | 900 |
| 4 | Спортплощадка | 800 |
| 5 | Спортплощадка | 600 |
|  | Итого | 15100 |

Общая площадь плоскостных спортивных сооружений в МО Русско-Высоцкое сельское поселение составляет 15100 м2. Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утверждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83, нормативная площадь плоскостных спортивных сооружений в расчёте на 1000 человек должна составлять 1,95 тыс. м2. Таким образом, нормативная площадь плоскостных спортивных сооружений на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение должна составлять 11,12 тыс. м2.

Общая площадь спортивных залов составляет 245 м2, что ниже нормативного значения на 39 %. Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области нормативная площадь спортивных залов должна составлять70 м2 на 1000 жителей (см. таблицу).

Характеристика обеспеченности МО Русско-Высоцкое сельское поселение спортивными сооружениями

| Наименование | Норматив на 1000 жителей | Фактическая обеспеченность | Необходимая обеспеченность по нормативу | Средний стандартный размер объекта (м2) | Потребность в объектах, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 70 м2 | 245 (+450 м2 кап. ремонт) | 400 | 450 | 0 | Необходим кап.ремонт |
| Плавательные бассейны | 75 м2 зеркала воды | 0 | 428 | 250 | 2 |  |
| Плоскостные сооружения | 1,95 тыс. м2 | 15,1 | 11 | Определяется проектом, в границах существующего стадиона 11 тыс.кв.м. | 0 | Необходима реконструкция |

В настоящее время плавательные бассейны на территории поселения отсутствуют, реальная фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями превышает нормативное значение, обеспеченность населения спортивными залами ниже нормативного значения.

Физическая культура и спорт активно пропагандируются в общеобразовательной школе, где успешно функционируют секции по футболу, баскетболу, волейболу. Футбольная команда с. Русско-Высоцкое неоднократно становилась призером Первенства Ломоносовского муниципального района, принимала участие в розыгрыше Первенства Санкт-Петербурга, г. Гатчина. Баскетбольная команда МО Русско-Высоцкое сельское поселение стала победителем соревнований по баскетболу комплексной спартакиады Ломоносовского муниципального района.

В Концепции социально-экономического развития муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года, утверждённой решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 14 апреля 2011 г. № 19, намечено строительство спортивного зала мощностью не менее 950 посещений в смену на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Концепцией социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района также запланировано строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

1.5. Инженерная инфраструктура

1.5.1. Газоснабжение

На территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение природным газом газифицированы все населенные пункты – с. Русско-Высоцкое, д. Телези. Газоснабжение осуществляется от газораспределительной станции «Лаголово», находящийся в юго-восточной части д.Телези. Длина газопровода-отвода от магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград до ГРС «Лаголово» составляет 176 м. В перспективе развития населенных пунктов запланированы территории для дальнейшей газификации под индивидуальную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз и частный земельные участки под средне- и малоэтажную застройку.

1.5.2. Водоснабжение и водоотведение, ливневая канализация

Водоснабжение потребителей МО Русско-Высоцкое сельское поселение производится из системы Невского водовода ОАО «ЛОКС» через накопительные  емкости и водонасосную станцию отд. Южное ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Поступающая в накопительные емкости ВНС отд. Южное питьевая вода подается на нужды птицефабрики, направляется на котельную, очистные сооружения и на накопительные емкости и водонасосную станцию второго подъема отд. Русско-Высоцкое. Все указанные объекты находятся на балансе ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Далее по водопроводу вода поступает в водопроводную систему с. Русско-Высоцкое, в зону ответственности эксплуатирующей организации АО «ИЭК».

Водоснабжение части населения, не имеющего централизованного водоснабжения, с. Русско-Высоцкое и д. Телези осуществляется через водораздаточные колонки, и индивидуальные артезианские скважины. Количество водораздаточных колонок в с. Русско-Высоцкое – 3шт.

Протяженность водопроводных сетей поселения составляет 17 км, из них на территории с. Русско-Высоцкое 7,1 км. Водопроводные сети, состоящие на балансе ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика», выполнены чугунными и стальными трубами диаметром от 150 мм до 300 мм. Год ввода в эксплуатацию – 1968 год. Процент износа – 70 %. Водопроводные сети, эксплуатируемые АО «ИЭК», выполнены чугунными, стальными и полиэтиленовыми трубами диаметром от 100 мм до 150 мм. Протяженность водопрододных сетей – 7,1 км. Процент износа – 60 %. Для системы характерны частые прорывы водопроводной сети. Объёмы аварийных ремонтов превышают допустимые уровни, что  сказывается на стоимости и качестве услуг оказываемых потребителям.

Централизованной системой водоотведения на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение обеспечена часть с. Русско-Высоцкое: многоквартирный жилищный фонд, социально-значимые объекты, объекты ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Очистка производственных и хозяйственно-бытовых вод производится на очистных сооружениях ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика». Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в 1,2 км от устья ручья Безымянный. Промышленные площадки ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» оборудованы общесплавной системой канализации, при этом ливневая канализация отсутствует. Организованного стока поверхностных (ливневых и талых) сточных вод на территории участков предприятия нет, поверхностные воды в имеющиеся сети канализации не поступают. Водоотведение с территории с. Русско-Высоцкое осуществляется через систему водоотведения, эксплуатируемой АО «ИЭК», на очистные сооружения ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» по трем напорным канализационным коллекторам с помощью трех канализационных напорных станций. Протяженность канализационной сети с. Русско-Высоцкое - 8,68 км. Процент износа канализационных сетей составляет 76,1 %. Индивидуальные жилые дома с. Русско-Высоцкое и д. Телези оборудованы локальными очистными сооружениями.

Сеть дождевой канализации в поселении отсутствует.

1.5.3  Уличное освещение

В МО Русско-Высоцкое сельское поселение опорами и фонарями уличного освещения оборудована территория в границах многоквартирных домов №1,2,5-10. На остальной территории многоквартирной застройки

сложилась напряженная  ситуация по обеспечению освещенности улиц в вечернее и ночное время, требующая принятия соответствующих  мер.

Дополнительным отрицательным фактором в данной сфере является динамично развивающийся сектор индивидуальной  жилой застройки на территории населенных пунктов , приводящий к расширению территорий общего пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений), нуждающихся в дополнительном освещении в темное время суток. В рамках данной программы планируется обеспечение освещенности улиц и проездов территории под индивидуальную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз.

1.6. Муниципальное имущество.

Реестры муниципального имущества приведены в Приложениях №1 и №2 к муниципальной программе

Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки ее реализации

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого и экономически эффективного развития территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение развития посредством достижения следующих целей:

-  создание комфортных условий жизнедеятельности в МО   Русско-Высоцкое сельское поселение;

-  активизация участия граждан, проживающих на территории МО   Русско-Высоцкое сельское поселение в решении вопросов местного значения;

- формирование позитивного отношения жителей МО   Русско-Высоцкое сельское поселение к сельской местности и сельскому образу жизни;

- эффективное использование бюджетных средств на содержание муниципального имущества.

Для достижения целей предусматривается решение следующих задач:
-     удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

- реализация общественно значимых проектов в интересах жителей  МО Русско-Высоцкое сельское поселение с помощью грантовой поддержки.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, в том числе жилья для молодых семей и молодых специалистов;
 - ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, спортивных залов в учреждениях культурно-досугового ;

-ввод в эксплуатацию учреждения культурно-досугового типа- Дом культуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение;
 -ввод в эксплуатацию водонасосной станции с резервуарами чистой воды и локальных водопроводов;
-реализация проекта по комплексному обустройству площадок под индивидуальную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области";
- реализация проекта местных инициатив граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, получивших грантовую поддержку;

-отсутствие предписаний надзорных органов на ненадлежащее содержание муниципального имущества.

Программа реализуется в два этапа: I этап - 2015-2017 годы; II этап -2018-2022 годы.

Реализация мероприятий пограммы позволит обеспечить следующие  результаты:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение-216 кв.м, в том числе жилья для молодых семей и молодых специалистов-216 кв.м; в результате чего улучшат жилищные условия 4 сельские семьи, в том числе 4  семьи молодых специалистов
- ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений, общей площадью 11000 кв.м; спортивных залов в учреждениях культурно-досугового типа – 1шт, общей площадью 450 кв.м.; в результате чего будут соблюдены нормативы обеспеченности 5680 жителей спортивными сооружениями. 
-ввод в эксплуатацию одного учреждения культурно-досугового типа - Дом культуры и спорта МО Русско-Высоцкое сельское поселение позволит увеличить количество детей и взрослых посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования в 2 раза и количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей довести до 30шт/год;
-ввод в эксплуатацию водонасосной станции с резервуарами чистой воды и 1 км. локальных водопроводов позволит обеспечить существующую и перспективную застройку нормативным запасом питьевой воды и исключить возможность аварийных отключений холодного водоснабжения;
-реализация проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области" позволит обеспечить  многодетные семьи и  семьи очередников бесплатными земельными участками с развитой инфраструктурой (всего не мене 130 семей);
- реализация одного проекта местных инициатив граждан, проживающих на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение, получивших грантовую поддержку позволит привлечь не менее 10 жителей к  участию в реализации проектов местных инициатив и  благоустроить территорию вокруг одного многоквартирного дома.
-отсутствие предписаний надзорных органов на ненадлежащее содержание муниципального имущества.

- II.Целевые индикаторы и  показатели  Программы ( в редакции Постановления № 142 от 26.08.2019г.,

- Постановления № 205 от 11.11.2019г )

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | - Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ввод в действие (реконструкция) плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Соблюдение нормативов обеспеченности жителей плоскостными спортивными сооружениями | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 3.2 | количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| 4 | - Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство водонасосной станции с резервуарами чистой воды и 1 км. локальных водопроводов | Шт./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |
| 4.2. | Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов | % | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 99 |
| 5 | - Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество реализованных проекты комплексного обустройства | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество семей, обеспеченных бесплатными земельными участками с инженерной инфраструктурой | Шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 6 | - Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в МО Русско-Высоцкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |
| 6.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |
| 7 | - Содержание имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество предписаний надзорных органов | Шт. | - 0 | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 0 | - 0 |  |  | - 0 |

III. Характеристика основных мероприятий программы.

В рамках Программы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния муниципального образования и определения потребности в объектах социальной и инженерной инфраструктуры.

Достижение целей и реализация задачи Программы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий:

3.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"

Целями данного мероприятия являются:
     -     удовлетворение потребности граждан, проживающих в сельской местности, в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям образа жизни на селе;
     -     сокращение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности;
     -     привлечение и закрепление на селе молодых специалистов и улучшение демографической ситуации в сельской местности;
     -     сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности.

Улучшение жилищных условий сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предполагается путем:
          предоставления социальных выплат из консолидированного бюджета Ленинградской области с привлечением средств федерального бюджета на строительство и приобретение жилья в сельской местности;
         софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;
         использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного кредитования и материнского капитала;
         привлечения средств граждан, проживающих в сельской местности сельской местности.

3.2. Основное мероприятие "Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры"

Целями данного мероприятия являются:
          создание комфортных условий жизнедеятельности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение;    
     создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» предполагает реализацию следующих мероприятий:

3.2.1. Мероприятие "Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности"

В рамках реализации мероприятия предусматривается   капитальный ремонт Дом культуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение.   
         
     Выполнение мероприятия позволит расширить культурно-досуговую деятельность в МО Русско-Высоцкое сельское поселение. В ходе реализации программы будет капитально отремонтирован Дом культуры со зрительным залом на 450 посадочных мест, спортивным залом, общей площадью 450кв.м.
     
3.2.2. Мероприятие "Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий"

Основными целями мероприятия являются:
повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской  местности;
          рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.
          В рамках реализации мероприятия планируется     реализация проекта по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку по земельным участкам, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области".   В состав мероприятия включается финансирование     объектов инженерной подготовки строительной площадки индивидуальной жилищной застройки, озеленения и освещения уличных дорог и тротуаров, оборудование  детских площадок, иных элементов благоустройства.
     
3.2.3. Мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности"

Мероприятие предусматривает разработку  проектно-сметной документации, прохождение экспертизу  проектной документации на  строительство водонасосной станции второго подъема мощностью не менее  2200 м3/сут. с накопительными резервуарами объемом не менее 5800 м3 в северо-восточной части с. Русско-Высоцкое и подключение к системе Невского водовода и распределительных водопроводных сетей протяженностью 1 км.    
     Выполнение мероприятия позволит повысить качество услуг водоснабжения, исключить возможность аварийного отключения холодного водоснабжения на ненормативные сроки, снизить потери водопроводной воды, обеспечить население МО Русско-Высоцкое сельское поселение  качественной питьевой водой.

3.2.3. Мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности"

Реализация мероприятия включает финансирование мероприятий по реконструкции существующего плоскостного сооружения, общей площадью 11 тыс.кв.м.

В результате реализации мероприятия в занятия игровыми видами спорта будут вовлечены молодежь, дети и лица пожилого возраста, в том числе получат развитие формы семейного спортивного досуга, увеличится число массовых мероприятий.

     3.3. Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных

инициатив граждан, проживающих в сельской местности"

Основное мероприятие реализуется в целях:

активизации участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

консолидации сельских жителей в решении вопросов благоустройства населенных пунктов и улучшения природной среды обитания, участия в разработке планов их перспективного развития и формирования благоприятного социально-психологического климата на селе.

Мероприятие предполагается осуществлять путем предоставления грантов сельским поселениям в форме субсидий из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе.

Проекты, представляемые сельскими поселениями для участия в конкурсе на получение грантов, разрабатываются по следующим направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

благоустройство сельских поселений (прокладка дорог и тротуаров, озеленение, освещение, устройство колодцев и др.);

поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел;

развитие альтернативных (несельскохозяйственных) видов деятельности на селе.

Реализация мероприятия позволит повысить активность сельских жителей в решении вопросов местного значения.

3.4. Основное мероприятие "Содержание имущества»

Мероприятие реализуется в целях эффективного и надлежащего содержания муниципального имущества и оптимизации расходов местного бюджета.

IV Оценка социально-экономической эффективности реализации программы
  
Оценка эффективности муниципальной программы должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение. Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию условий для устойчивого развития МО Русско-Высоцкое сельское поселение  и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих его социально-экономическую эффективность:

-улучшат свои жилищные условия  4 семьи  молодых специалистов проживающих и работающих в сельской местности ;

-увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 11000 кв. метров;

-улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-    досугового типа путем ввода в эксплуатацию Дом культуры МО Русско-Высоцкое сельское поселение на 450 мест

- содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в сельском поселении;

- улучшение демографической ситуации в сельской местности и сохранение тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни сельского населения;

- повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательность сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

- повышение уровня инженерного обустройства территории спорта МО Русско-Высоцкое сельское поселение

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

V Механизм реализации программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- ежегодно формирует заявку на финансирование Программы из бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

VI Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области и МО Русско-Высоцкое сельское поселение, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка) составляет 213673,9553 тыс.   рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Ленинградской области – 187928,7553 тыс. рублей;

за счет средств бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение -  25005,2тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –740 тыс. рублей.

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в 2015-2022 годах (прогнозная оценка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Программы (объекта) | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Объем финансирования – всего, | 2466,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2 466,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ( в редакции Постановления № 142 от 26.08.2019г.) | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1726,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1726,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 740,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 740,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | Объем финансирования – всего, в т.ч | 2466,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2 466,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 1726,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1726,0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 740,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 740,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Объем финансирования – всего, | 208659,8553 | 5265,0000 | 6622,2000 | 5800,0000 |  |  | 1600,0000 |  | 53274,3053 | 15746,1900 | 118352,1600 | 2000,0000 |  |  |
|  | (в ред. Постановления № 23 от 06.03.2019г., Постановления № 110 от 11.07.2019г. Постановления № 142 от 26.08.2019г.) Постановления № 205 от 11.11.2019г., Постановления № 68 от 27.07.2020г Постановления № 84 от 12.10.2020г) | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 185302,7553 | 4290,0000 | 4656,2000 | 3000,0000 |  |  | 0,0000 |  | 48866,3053 | 13093,5900 | 111396,6600 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 23357,1000 | 975,0000 | 1966,0000 | 2800,0000 |  |  | 1600,0000 |  | 4408,0000 | 2652,6000 | 6955,5000 | 2000,0000 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | 2.1. Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности (2020 год: капитальный ремонт здания Дома культуры с.Русско-Высоцкое(фасад) по адресу: с. Русско-Высоцкое, дом 3А | Объем финансирования – всего, в т.ч | 47548,8153 | 5265,0000 | 3960,0000 | 4000,0000 |  |  | 0,0000 |  | 12190,4253 | 15746,1900 | 4387,2000 | 2000,0000 |  |  |
|  | Обл.бюджет:12093,59 т.р., мест. бюджет: 1400,0 т.р.) | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 36671,0153 | 4290,0000 | 2960,0000 | 3000,0000 |  |  | 0,0000 |  | 10327,4253 | 13093,5900 | 3000,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 10877,8000 | 975,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |  |  | 0,0000 |  | 1863,0000 | 2652,6000 | 1387,2000 | 2000,0000 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | 2.2. Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских территорий (инженерная подготовка земельных участков, предоставляемым в рамках Областного закона Ленинградской области от 14.10.2008 N 105-оз) | Объем финансирования – всего, в т.ч | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1800,0000 |  |  | 200,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 3000,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1800,0000 |  |  | 200,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 1000,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | 2.3. Развитие водоснабжения в сельской местности (Строительство водопроводной насосной станции второго подъема (ВНС 2-го подъема) с резервуарами чистой воды (РЧВ) и напорными трубопроводами для бесперебойного водоснабжения МО "Русско-Высоцкое сельское поселение" МО "Ломоносовский муниципальный район" Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательные работы) | Объем финансирования – всего, в т.ч | 158111,0400 | 0,0000 | 2662,2000 | 0,0000 |  |  | 1400,0000 |  | 41083,8800 | 0,0000 | 112964,9600 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 148631,7400 | 0,0000 | 1696,2000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 38538,8800 | 0,0000 | 108396,6600 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 9479,3000 | 0,0000 | 966,0000 | 0,0000 |  |  | 1400,0000 |  | 2545,0000 | 0,0000 | 4568,3000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  | 2.4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (реконструкция стадиона площадью 11 тыс.кв.м.) | Объем финансирования – всего, в т.ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |
| 3 | - Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | Объем финансирования – всего, | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 000 |  |  |
|  | (в ред. Постановления № 205 от 11.11.2019г.) | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Содержание имущества (в ред. Постановления № 205 от 11.11.2019г. Постановления № 68 от 27.07.2020г) | Объем финансирования – всего (бюджет МО) | 1 548,1 | 110 | 190 | 110 |  |  | 190 |  | 190 | 258,1 | 250 | 250 |  |  |
| 5 | Итого по всем мероприятиям Программы (в ред. Постановления № 23 от 06.03.2019г., Постановления № 110 от 11.07.2019г. Постановления № 205 от 11.11.2019г. Постановления № 68 от 27.07.2020г, Постановления №84 от 12.10.2020г) | Объем финансирования – всего, | 213673,9553 | 5375,0 | 6812,2 | 5910,0 |  |  | 1790,0 |  | 53464,3053 | 18470,29 | 118602,16 | 3250 |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | - региональный бюджет | 187928,7553 | 4290,0 | 4656,2 | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 48866,3053 | 14819,59 | 111396,66 | 900 |  |  |
|  |  | - бюджет МО | 25005,2 | 1085,0 | 2156,0 | 2910,0 |  |  | 1790,0 |  | 4598,0 | 2910,7 | 7205,5 | 2350 |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники | 740,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 740 | 0 | 0 |  |  |

VII Риски реализации программы и меры

по управлению рисками

Основным риском при реализации программы является вероятное уменьшение объемов финансирования ее мероприятий из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области, что может быть вызвано снижением доходной части федерального бюджета в связи с падением цен на нефть и газ и другие ресурсы на мировом рынке, а также уменьшением доходов областного бюджета Ленинградской области из-за сокращения налоговых поступлений от консолидированных групп организаций крупных налогоплательщиков.

В качестве меры по страхованию указанного риска может быть принят механизм государственно-частного партнерства, в рамках которого со стороны Правительства Ленинградской области субъектам бизнеса, участвующим в реализации программы, предлагаются финансовые преференции в ответ на дополнительные вложения в развитие сельских территорий.