**РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области**

(наименование муниципального образования) за 2015 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о муниципальных целевых программах** | | **Финансирование** | | **Проведенные основные мероприятия** |
| **Объем запланированных средств на 2015 г.** | **Объем выделенных средств в рамках программы за 2015 г.** |
| **Наименование программы** | **Цель программы** | **Всего (тыс. руб.)** | **Всего (тыс. руб.)** |
| **1. «Устойчивое развитие территории МО РусскоВысоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на**  **2015 - 2017 годы и на период до 2020 года»** | долгосрочное, экономически эффективное развитие территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение;  создание комфортных условий жизнедеятельности в МО Русско-  Высоцкое сельское поселение | **7 353,8** | **4 329,6** | Выполнены работы по капитальному ремонту электрических сетей Центра культуры и спорта, заменены окна на  окна из ПВХ профиля, в том числе расходы направлены на разработку  проектов, смет и технадзор за ходом строительно-монтажных работ на объекте Центр культуры и спорта |
| **2. «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО**  **Русско-Высоцкое сельское поселение МО**  **Ломоносовский муниципальный район**  **Ленинградской области в 2015-2017 годах»** | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение социальноэкономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения. | **4 012,7** | **3 910,3** | Выполнены работы по ремонту 2 220 кв.м асфальтового покрытия проездов к МКД поселения, 1140 кв.м. щебеночного основания дорожного полотна ул. Павлика Филимонова. |
| **3."Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на**  **2015 - 2017 годы "** | Улучшение качества жизни и отдыха населения МО РусскоВысоцкое сельское поселение, создание благоприятных условий для проживания населения. Повышение уровня внешнего благоустройства и  санитарного содержания населённых пунктов МО Русско-  Высоцкое сельское поселение, повышение уровня инвестиционной привлекательности поселения.Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.Развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.Улучшение экологической обстановки в поселении | **4 721,1** | **4 166,8** | Содержание в чистоте территории МО, приобретение детского игорового  оборудования, скамеек |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район**  **Ленинградской области в 2015 - 2017 годах "** | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  -обеспечение надлежащего состояния общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда.  -обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение -внедрение энергосберегающих технологий. | **922,5** | **880,9** | капитальный ремонт МКД реализуется в рамках региональной программы капитального ремонта МКД, расположенных на территории  Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства  Ленинградской области от 26.12.2013г. № 508. В 2015 году участниками данной программы стали следующие МКД с.Русско-Высоцкое на общую сумму 11,4 млн.руб.:  МКД № 1 и №2 – выполнены проекты на ремонт внутридомовых сетей  электроснабжения;  МКД № 5 – выполнен ремонт кровли и ремонт подвальных помещений; МКД № 6 – выполнен ремонт кровли и ремонт фасада с заменой окон в местах общего пользования на пластиковые окна;  МКД № 7 –ремонт фасада с заменой окон в местах общего пользования на пластиковые окна;  МКД № 8 - выполнен ремонт кровли и ремонт подвальных помещений и отмостки; |
| **5."Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение в 2015-2017 годах"** | защита жизни и здоровья граждан, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий, создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенного пункта, защищенности граждан, организаций от пожаров, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. | **110,0** | **7,0** | проведено обучению должностных лиц мерам пожарной безопасности |
| **6.«Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на**  **2015-2017 годы»** | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; активизация местного населения в решении вопросов местного значения. | **330,5** | **196,8** | Проведен ремонт автомобильной  дороги общего пользования местного значения ул. Липовая аллея деревни  Телези |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7."Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в МО Русско-**  **Высоцкое сельское поселение"** | Совершенствование системы мер по реализации молодёжной политики МО Русско-Высоцкое сельское поселение; развитие художественного творчества детей и молодёжи, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, обеспечение загятости, трудоустройства молодежи.  Сохранение культурного и исторического наследия Руссковысоцкого сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.  Формирование у населения потребности в физической культуре, организация здорового досуга и создание условий для массового занятия спортом. | **5 265,1** | **3 867,1** | проведены масовые праздничные мероприятия, с подростками и детьми  работает спортинструктор, произведены расходы на закупку патриотичекской атрибутики |
| **8."Реализация социальной политики в МО Русско-**  **Высоцкое сельское поселение на 2015-2017 годы"** | Совершенствование системы мер по реализации социальной политики МО Русско-Высоцкое сельское поселение  Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы | **1 158,8** | **833,6** | выплачивается пенсия за выслугу лет четверым пенсионерам |
| **9."Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в МО Русско-Высоцкое сельское**  **поселение на 2014 - 2016 годы""** | Меры информационно-пропагандитского обеспечения профилактики терроризма и экстремизма | **3,0** | **3,0** | пропаганда профилактики терроризма  среди населения МО Русско-Высоцкое  сельское поселение |
| **ИТОГО по муниципальному образованию** | | **23 877,5** | **18 195,1** |  |